## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0001	Com Concertation	Organisation de concertations préalables à la création ou restauration d'ouvrages les "pieds dans l'eau" avec l'ensemble des partenaires concernés.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS)	SPW-DGO1	SPW-DGO2, SPW-DGO3-DCENN, Province du Luxembourg-DST	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Concertation					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Toutes
Semois-Chiers	14SCEn0044	Entraves Obstacle	Sur le Rau des Mambes (Com.Bouillon), solutionner le point noir prioritaire N°893, le long de la N83, Beaubru-Florenville.	Il s'agit d'un ouvrage de la DGO1 (permettant au cours d’eau de passer sous la route) à réaménager, car cet ouvrage est un obstacle majeur à la libre circulation du poisson.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO1	SPW-DGO3-DNF-Service Pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0132										Bouillon
Semois-Chiers	14SCOu0001	Ouvrages	Aménagement de la passerelle du Moulin Lampach à Arlon.	cf. organisateurs de la TransSemoisienne.	SPW-DGO1		ponctuelle	2016		SPW-DGO1 (routes)	Travaux					x	2014-2016			4.Ouvrages													Arlon
Semois-Chiers	14SCOu0005	Ouvrages	Examen des ouvrages déteriorés observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.	NB : les ponts appartiennent habituellement au gestionnaire de la voirie. Demande d'autorisation à introduire cependant au gestionnaire du cours d'eau concerné.	SPW-DGO1	Le gestionnaire de cours d'eau concerné	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Travaux					x	2014-2016			4.Ouvrages			Ensemble des PNP relatifs aux ouvrages										Toutes
Semois-Chiers	14SCAu0003	Autres	Entretien mécanique le long des autoroutes (au lieu d’entretien chimique).	Arrêt des traitements herbicide le long des autoroutes.	SPW-DGO1 (routes)		récurrente	2016		SPW-DGO1 (routes)	Gestion					x	2014-2016	4.Collectivités - Ménages	4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques									En cours					Arlon, Habay, Léglise, Etalle
Semois-Chiers	14SCOu0007	Ouvrages	Poursuite de l’entretien des bassins d'orage situés le long de l’E411.		SPW-DGO1 (routes)		récurrente	2016		SPW-DGO1 (routes)	Gestion					x	2014-2016			4.Ouvrages								En cours					Arlon, Habay, Léglise, Etalle
Semois-Chiers	14SCPI0010	Invasives	Gestion des plantes invasives en bords de routes (plus spécifiquement la Renouée du Japon et la Berce du Caucase).	Information du non fauchage de la Renouée du Japon.	SPW-DGO1 (routes)		récurrente	2016		SPW-DGO1 (routes)	Gestion						2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales							En cours					Toutes

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak